## Slide 1
福元鍼灸整骨院
オンライン予約システム
本番運用ロードマップ
Phase 1〜5 全工程・概算見積もり

## Slide 2
アジェンダ
Phase 1 インフラ構築
🔥 Firebase プロジェクト構築
🌐 ホスティング・ドメイン設定
🗄️ データベース設計
🔐 認証実装
📧 メール送信 API 構築
Phase 2 コード移行
💾 localStorage → Firestore 移行
⚡ リアルタイム同期
🔒 二重予約防止
🛡️ 管理画面認証
Phase 3 通知機能
📩 患者への確認メール
🔔 管理者通知
⏰ リマインダー（任意）
Phase 4〜5 仕上げ・リリース
✏️ コンテンツ修正
📅 祝日対応
🔐 セキュリティルール
✅ 動作確認・デプロイ

## Slide 3
Phase 1 インフラ構築
🔴 MUST
🔥 Firebase
プロジェクト構築
・プロジェクト作成
・Firestore DB 作成
・Firebase Hosting
（静的ファイルの配信サービス）
・Firebase Auth
（認証サービス）設定
工数：約 0.5日
🌐 ドメイン・
SSL 設定
・独自ドメイン取得
（例: yoyaku.fukumoto.jp）
・SSL（暗号化通信）証明書
→ Firebase が自動発行
・DNS 設定
（ドメインの名前解決）
工数：約 0.5日
📧 メール送信
API 構築
・Resend または SendGrid
（メール送信サービス）契約
・Firebase Functions
（サーバーレス関数）で
送信ロジック実装
・SPF/DKIM 認証設定
（迷惑メール対策）
工数：約 1.5日

## Slide 4
Phase 2 コード移行
🔴 MUST
Before 現在の構成
localStorage
（ブラウザ内ストレージ）
❌ 他のデバイスから見えない
❌ ブラウザを消すとデータ消失
❌ 二重予約が起きる
❌ 管理画面に認証なし
→
After 本番構成
Firestore
（Firebase のクラウド DB）
✅ 全デバイスからリアルタイム同期
✅ データは永続化・クラウド保存
✅ トランザクション（排他制御）
で二重予約防止
✅ Firebase Auth（認証サービス）
で管理画面保護
工数：約 3〜4日

## Slide 5
Phase 3 通知機能
🔴 MUST
📩 患者への
確認メール
予約確定と同時に自動送信
・予約番号
・日時・担当
・キャンセル方法
工数：約 1日
🔔 管理者への
新着通知
新規予約が入ったら
リアルタイムで通知
・患者名・日時
・症状・初再診区分
工数：約 0.5日
⏰ 前日
リマインダー
予約前日に自動送信
（任意実装）
・Firebase Functions
（定期実行機能）で
スケジュール処理
NICE TO HAVE
工数：約 1日

## Slide 6
Phase 4〜5 仕上げ・リリース
🟡 SHOULD
✏️ コンテンツ修正
・電話番号のプレースホルダー
（仮の値）を本番値に変更
・PDF の日本語ラベル修正
・日本語フォントの埋め込み
・デモデータの無効化
工数：約 0.5日
📅 祝日・法的対応
・祝日 API 連携
（国民の祝日の自動グレーアウト）
・プライバシーポリシー
ページ作成
・個人情報同意
チェックボックス追加
工数：約 1日
🔐 セキュリティ・
デプロイ
・Firestore セキュリティルール
（アクセス制御ルール）設定
患者：書き込みのみ
管理者：読み書き OK
・UAT（受入テスト）実施
・Firebase Hosting へデプロイ
工数：約 1日

## Slide 7
概算見積もり
月額ランニングコスト（Firebase 無料枠内で想定）
Firebase 無料枠
（Spark プラン）
¥ 0 / 月
Firestore・Auth・Hosting 含む
独自ドメイン
¥ 1,500 / 年
約 125円/月
メール送信
（Resend 無料枠）
¥ 0 / 月
3,000通/月まで無料
合計（初月〜）
¥ 125 / 月〜
規模拡大で
Functions 有料化あり
工数サマリー（ボス1人 ＋ AI 協力）
Phase 1
インフラ構築
2.5日
Phase 2
コード移行（localStorage → Firestore）
3〜4日
Phase 3
通知機能（メール送信）
1.5日
Phase 4
仕上げ（コンテンツ・祝日・法的対応）
1.5日
Phase 5
セキュリティ・UAT・デプロイ
1日
合計
約 10〜12日
💡 前提条件
・Firebase の基本知識あり
・コーディングは AI（ワタシ）と
ペアプログラミング
・1日 ＝ 実作業 4〜6時間換算
・テスト・レビュー時間含む

## Slide 8
さあ、本番を作ろう。
Phase 1 から、一緒に進めましょう。
1
インフラ構築
2
コード移行
3
通知機能
4
仕上げ
5
リリース
総工数 約 10〜12日 | 月額コスト 約 ¥125〜