## Slide 1
オンライン予約システム
本番環境移行計画書
Production Environment Migration Plan v1.0
対象: 開発者・納品担当者
2026年3月

## Slide 2
目次
移行計画書
1.
現状環境の整理
ボス個人アカウントで運用中のサービス一覧
2.
必要な契約・アカウント
クライアント側で準備すべきサービス
3.
予算見積もり
従量課金サービスのコスト試算
4.
推奨環境構築手順
Firebase プロジェクト初期設定の推奨例
5.
移行チェックリスト
Phase 1〜4 の作業手順
6.
リスクと対策
移行時のリスク一覧・回避策・ロールバック
7.
データ移行方針
Firestore / Auth / Secrets の移行手順

## Slide 3
Section 1
現状環境の整理
現在のサービス構成
ボス個人アカウントで運用中のリソース一覧

## Slide 4
現状環境の整理
Section 1
現在、すべてのサービスは開発者（個人）のアカウントで運用されています。
本番リリースに際して、クライアント（医院）名義のアカウントへ移管が必要です。
ドメイン / DNS
kojinius.jp（開発者個人ドメイン）
Cloudflare にて管理。
oas.kojinius.jp が現在の公開URL。
Firebase / GCP
project-3040e21e-879f-4c66-a7d
開発者の Google アカウントに紐づく Firebase プロジェクト。
Auth / Firestore / Functions / Hosting すべて同一プロジェクト。
Resend（メール配信）
開発者の Resend アカウント
予約確認メール・リマインダーメール・キャンセル通知に使用。
API キーは Cloud Functions の Secret Manager に格納。

## Slide 5
Section 2
必要な契約・アカウント
ドメイン / DNS
Firebase / GCP
Resend（メール配信）

## Slide 6
必要な契約・アカウント
Section 2
クライアント（医院）側で以下を準備してください。
① 独自ドメイン
例: fukumoto-acupuncture.jp などクリニック名のドメイン
お名前.com / Cloudflare Registrar で取得。
.jp: 約 ¥1,500〜2,000/年 .com: 約 ¥1,000〜1,500/年
② Google アカウント（医院専用）
例: admin@gmail.com（または Google Workspace ビジネスメール）
このアカウントで Firebase プロジェクトを作成。個人の Google アカウントと混在しないよう医院専用を推奨。
③ Firebase プロジェクト（Blaze プラン）
Google アカウントにクレジットカードを登録し Blaze（従量課金）プランを有効化
Cloud Functions の使用には Blaze プランが必須。無料枠内で収まる見込みのため実質課金なし（後述）。
④ Resend アカウント
https://resend.com で無料登録 → 独自ドメインを認証
予約確認・リマインダー・キャンセル通知メールの送信に使用。Free プランで月 3,000 通まで無料。

## Slide 7
Section 3
予算見積もり
サービス別月額費用
スケール別コスト試算

## Slide 8
予算見積もり
Section 3
想定: 月50〜200予約の小規模クリニック （Firebase Blaze プランの無料枠基準）
サービス別 月額費用
Firebase Hosting
無料
10GB / 360MB/日（無料枠内）
Firestore
無料
読取 50,000回/日・書込 20,000回/日（無料枠内）
Cloud Functions
無料
呼出 200万回/月・400,000 GB-秒（無料枠内）
Firebase Auth
無料
10,000 MAU まで無料
Resend（Free）
無料
月 3,000 通 / 100 通/日
ドメイン
約 ¥125/月
年契約 ¥1,500/年 を月割換算
Secret Manager
ほぼ無料
アクセス 10,000回/月まで無料
合計（月額）
¥0〜¥500 程度
スケール別 月額試算
小規模
月 50 予約以下
¥0〜¥200
※ ドメイン代のみ
中規模
月 100〜300 予約
¥0〜¥500
※ ほぼ無料枠内
大規模
月 1,000 予約以上
¥500〜2,000
※ Functions 超過分が発生

## Slide 9
Section 4
推奨環境構築手順
Firebase プロジェクト作成
Blaze プラン設定
Secret Manager 設定

## Slide 10
推奨環境構築手順
Section 4
以下の手順で Firebase プロジェクトを新規作成し、本番環境を構築してください。
STEP 1
Google Cloud プロジェクト作成
① https://console.firebase.google.com/ にアクセス
② 「プロジェクトを追加」→ プロジェクト名を入力（例: fukumoto-oas）
③ Google アナリティクスは任意（不要なら無効化 OK）
STEP 2
Blaze プランへのアップグレード
① Firebase Console → 左下「プランをアップグレード」→ Blaze を選択
② クレジットカードを登録（Cloud Functions 使用に必須）
③ 予算アラートを設定（例: ¥1,000/月 で通知）
STEP 3
必要サービスの有効化
Authentication（メール/パスワード認証を有効化）
Firestore Database（本番モードで作成 → rules は移行後に適用）
Functions（Node.js 24 / 2nd Gen） Hosting（2 サイト: portfolio / oas）
STEP 4
Secret Manager の設定
① Google Cloud Console → Secret Manager → 「シークレットを作成」
② 名前: resendApiKey 値: Resend の API キーを貼り付け
③ Cloud Functions のサービスアカウントにアクセス権を付与

## Slide 11
Section 5
移行チェックリスト
Phase 1: 契約・準備
Phase 2: コード・設定移行
Phase 3: データ移行
Phase 4: 動作確認・本番切替

## Slide 12
移行チェックリスト — Phase 1: 契約・準備
Section 5
Phase 1
本番移行前にクライアント側で準備が必要な契約・設定事項
□ 独自ドメインを取得する
□ 医院専用の Google アカウントを作成する
□ Firebase プロジェクトを作成する（新規）
→ project ID をメモしておく
□ Blaze プランにアップグレードする
→ クレジットカード登録が必要
□ 予算アラートを設定する（推奨: ¥1,000/月）
□ Resend アカウントを作成する
→ https://resend.com
□ Resend で独自ドメインを認証する（SPF/DKIM）
→ DNS レコード追加が必要
□ Resend API キーを発行する
□ Secret Manager に resendApiKey を登録する
□ Firebase Hosting にカスタムドメインを設定する

## Slide 13
移行チェックリスト — Phase 2: コード・設定移行
Section 5
Phase 2
ソースコードの接続先を新プロジェクトに切り替え、Firebase 設定を適用する
□ firebase.json の project ID を更新する
→ 新プロジェクト ID に変更
□ .firebaserc の default プロジェクトを更新する
□ oas-spa/src/firebase.ts の firebaseConfig を更新
→ Console > プロジェクトの設定 > アプリ
□ Firebase Authentication を有効化する
→ メール/パスワード認証
□ Firestore をセキュリティルールごとデプロイする
→ firebase deploy --only firestore
□ Firebase Hosting をデプロイする（oas）
→ firebase deploy --only hosting:oas
□ Cloud Functions をデプロイする
→ firebase deploy --only functions
□ Firestore インデックスをデプロイする
→ firebase deploy --only firestore:indexes
□ カスタムドメインの DNS 伝播を確認する
→ nslookup / dig で確認（最大48時間）
□ HTTPS アクセスを確認する（SSL証明書）
→ Firebase Hosting が自動発行

## Slide 14
移行チェックリスト — Phase 3: データ移行
Section 5
Phase 3
既存の Firestore / Auth データを新プロジェクトへ移管する
Firestore データ移行
① 旧プロジェクトでメンテナンスモードを有効化
② GCS バケットを作成（例: gs://fukumoto-backup）
③ エクスポート実行:
gcloud firestore export gs://[bucket]
④ 新プロジェクトにインポート:
gcloud firestore import gs://[bucket]/[export-prefix]
⑤ データ整合性を確認（件数・内容チェック）
Firebase Auth ユーザー移行
① エクスポート: firebase auth:export users.json
② 新プロジェクトでインポート:
firebase auth:import users.json
③ UID が同一のため Firestore との紐付け維持
④ 移行後にパスワード変更を促す（推奨）
Secrets / 設定値の移行
① 旧プロジェクトの Secret Manager から resendApiKey の値を取得
② 新プロジェクトの Secret Manager に同名で登録
③ Cloud Functions デプロイ時に新 Secret が参照されること確認
④ 旧プロジェクトの Secret は移行確認後に削除

## Slide 15
移行チェックリスト — Phase 4: 動作確認・本番切替
Section 5
Phase 4
本番切替前の最終確認と DNS 切替手順
□ 予約フロー End-to-End テストを実施する
→ 患者側: 日程選択→入力→完了
□ 管理者ログイン・ダッシュボード確認
→ 予約一覧・詳細モーダル・CSV出力
□ メール送信テスト（確認/リマインダー/キャンセル）
→ 実際のメールアドレスで受信確認
□ 問診票フォームの動作確認
→ /questionnaire?bookingId=xxx
□ 診察完了・診察履歴の記録確認
□ モバイル（スマホ）での表示確認
→ 患者側・管理者ナビ両方
□ DNS の TTL を短くする（推奨: 300秒）
→ 切替後の反映を早くするため事前に設定
□ 旧 URL からのリダイレクト確認
→ /login.html → /login など
□ DNS CNAME を新 Firebase Hosting に切替
→ タイミングは業務時間外を推奨
□ SSL 証明書の自動発行を確認（〜数時間）
□ 切替後 24 時間の動作モニタリング
→ Firebase Console > Crashlytics / Logging
□ 旧プロジェクトのリソースを停止・削除
→ 移行確認後 1 週間以上経過してから

## Slide 16
Section 6
リスクと対策
DNS 切替ダウンタイム
データ不整合
メール認証未完
Auth UID 問題

## Slide 17
リスクと対策
Section 6
HIGH
DNS 切替時のダウンタイム
対策: TTL を事前に短縮（300秒）。切替は予約の少ない時間帯（深夜）に実施。
切替前にメンテナンスバナーで患者に事前告知。
RB: DNS を旧設定に戻す（TTL=300秒 なら約5分で復旧）
HIGH
データ移行時の不整合・欠損
対策: エクスポート前にメンテナンスモード ON（新規書き込みを防止）。
移行後は件数・内容の整合性チェックを実施（件数比較）。
RB: 旧プロジェクトのバックアップから再エクスポート
MED
メール送信失敗（Resend 認証未完）
対策: DNS 切替前に Resend のドメイン認証（SPF/DKIM/DMARC）を完全に完了させる。
テスト送信で確認後に本番切替。
RB: 一時的に旧プロジェクトの Resend アカウントを流用
LOW
Firebase Auth UID 不一致
対策: firebase auth:export/import を使用することで UID は保持される。
Firestore との参照は UID 固定のため自動的に維持。
RB: 手動マッピングは不要（export/import で解消）

## Slide 18
Section 7
データ移行方針
Firestore コレクション別移行方針
Firebase Auth 移行
Secrets 移行

## Slide 19
データ移行方針
Section 7
コレクション別 移行方針
コレクション
用途
方針
注記
reservations
予約データ
移行
完全移行（全フィールド）。移行前に status='cancelled' のものを除外するかクライアントと合意。
slots
時間枠
移行
完全移行。ただし過去分（date < 移行日）は不要な場合は除外 OK。
users
管理者アカウント
再作成
Auth 移行後に Firestore ドキュメントも連動。UID は保持されるため参照は維持。
visit_histories
診察履歴
移行
完全移行（改ざん防止のため全件）。APPI の保存義務あり。
questionnaires
問診票
移行
完全移行。bookingId で予約と紐付けられているため整合性確認。
access_logs
アクセスログ
任意
監査目的のため移行推奨。ただし容量が大きい場合は移行日以降のみでも可。
settings
院の設定情報
移行
clinic / terms / announcement ドキュメントを完全移行。

## Slide 20
移行作業における注意事項
▶ 移行作業は必ず予約の少ない時間帯（深夜〜早朝）に実施してください。
▶ 各 Phase の作業前後に Firestore と Auth のバックアップ（エクスポート）を取得してください。
▶ DNS 切替後 48 時間は旧プロジェクトを停止せず、ロールバック可能な状態を維持してください。
▶ 本資料に記載のコマンドは新プロジェクト ID に読み替えて実行してください。
ご不明な点は担当エンジニアまでお問い合わせください。